## Resumen
Indicador | Valor
Programación | Demo
Estado | borrador
Fecha de inicio | 2026-09-30
Fuente de tiempos | OSRM por carretera (https://router.project-osrm.org) x1.2
Puntos programados | 16
Retiros de equipos | 2
Días de campo | 5
Noches fuera | 1
Km totales | 1017.1
Combustible (L) | 103.7
Costo combustible (S/) | 446.05
Costo vehículos (S/) | 1610
Viáticos (S/) | 1260
Alojamiento (S/) | 210
COSTO TOTAL (S/) | 3526.05
Tareas no programadas | 0
Avisos de validación | 0
Cumplimiento (% ejecutado) | 0

## Rutas
Fecha | Día | Cuadrilla | Salida | Vehículo | Conductor | Integrantes | Equipos | Desde | Secuencia (I=instalación, R=retiro) | Hasta | Inicio | Fin | Km | Litros | Combustible S/ | Vehículo S/ | Viáticos S/ | Alojamiento S/ | Total S/ | Avisos
2026-09-30 | Mié | C1 |  | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, Ana Quispe, María Torres | MULTI-01, SON-01 | Base Lima | EF-01 → RU-01 → RU-02 → AG-05 → SD-01 | Base Lima | 07:00 | 16:58 | 118.8 | 12.5 | 53.78 | 250 | 180 | 0 | 483.78
2026-09-30 | Mié | C2 |  | XYZ-789 | Pedro Huamán | Pedro Huamán, Rosa Flores, Carla Mendoza | MULTI-02, PM10-01, PM10-02 | Base Lima | AI-02(I) → AI-01(I) → AG-01 → AG-02 | Base Lima | 07:00 | 16:14 | 129.9 | 11.8 | 50.77 | 180 | 180 | 0 | 410.77
2026-10-01 | Jue | C1 |  | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, Ana Quispe, Pedro Huamán | MULTI-01 | Base Lima | AI-02(R) → AG-04 → AG-03 | Base Lima | 07:00 | 16:57 | 175.6 | 18.5 | 79.49 | 250 | 180 | 0 | 509.49
2026-10-01 | Jue | C2 |  | XYZ-789 | Luis Rojas | Luis Rojas, Carla Mendoza, María Torres | BARR-01 | Base Lima | SU-02 → AI-01(R) | Base Lima | 07:00 | 11:53 | 101.9 | 9.3 | 39.84 | 180 | 180 | 0 | 399.84
2026-10-02 | Vie | C1 |  | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, María Torres, Ana Quispe | BARR-01 | Base Lima | BI-01 → SU-01 | Base Lima | 07:00 | 14:23 | 96 | 10.1 | 43.46 | 250 | 180 | 0 | 473.46
2026-10-05 | Lun | C1 | V1 | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, María Torres, Rosa Flores | BARR-01, MULTI-01 | Base Lima | AG-06 → SU-03 | Hotel Churín | 07:00 | 14:46 | 203.7 | 21.4 | 92.18 | 250 | 180 | 210 | 732.18
2026-10-06 | Mar | C1 | V1 | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, María Torres, Rosa Flores | BARR-01, MULTI-01 | Hotel Churín |  | Base Lima | 07:00 | 11:27 | 191.2 | 20.1 | 86.53 | 250 | 180 | 0 | 516.53

## Cronograma
Fecha | Cuadrilla | Vehículo | Inicio | Fin | Min | Actividad | Lugar | Km | Latitud | Longitud
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 07:49 | 19 | Traslado (10.1 km) | → EF-01 | 10.1
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 07:49 | 09:00 | 71 | Espera (ventana horaria) | EF-01 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 09:00 | 09:40 | 40 | Muestreo de efluente | EF-01 - Efluente planta industrial | 0 | -12.06 | -77.12
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 09:40 | 10:01 | 22 | Traslado (11.1 km) | → RU-01 | 11.1
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 10:01 | 10:31 | 30 | Muestreo de ruido | RU-01 - Ruido ambiental - Cercado | 0 | -12.055 | -77.035
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 10:31 | 11:06 | 34 | Traslado (24.6 km) | → RU-02 | 24.6
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 11:06 | 11:36 | 30 | Muestreo de ruido | RU-02 - Ruido ambiental - Villa El Salvador | 0 | -12.213 | -76.937
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 11:36 | 12:29 | 54 | Traslado (27.9 km) | → AG-05 | 27.9
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 12:29 | 12:39 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-05 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 12:39 | 13:24 | 45 | Almuerzo | AG-05 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 13:24 | 14:24 | 60 | Muestreo de agua | AG-05 - Río Lurín - Cieneguilla | 0 | -12.11 | -76.81
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 14:24 | 15:13 | 49 | Traslado (30.0 km) | → SD-01 | 30
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 15:13 | 15:23 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SD-01 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 15:23 | 16:08 | 45 | Muestreo de sedimento | SD-01 - Sedimento Rímac - Huachipa | 0 | -12.017 | -76.93
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 16:08 | 16:28 | 19 | Retorno a base (15.2 km) | → Base Lima | 15.2
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 16:28 | 16:58 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 07:30 | 07:50 | 21 | Traslado (11.2 km) | → AI-02 | 11.2
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 07:50 | 08:35 | 45 | Instalación de equipo de aire (24 h) | AI-02 - Calidad de aire PM10 - Callao | 0 | -12.05 | -77.13
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 08:35 | 09:17 | 41 | Traslado (28.9 km) | → AI-01 | 28.9
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 09:17 | 10:02 | 45 | Instalación de equipo de aire (24 h) | AI-01 - Calidad de aire PM10 - Ate | 0 | -12.026 | -76.918
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 10:02 | 10:40 | 39 | Traslado (26.6 km) | → AG-01 | 26.6
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 10:40 | 10:50 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-01 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 10:50 | 11:50 | 60 | Muestreo de agua | AG-01 - Río Rímac - Chosica | 0 | -11.9386 | -76.697
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 11:50 | 12:00 | 10 | Traslado (5.4 km) | → AG-02 | 5.4
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 12:00 | 12:05 | 5 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-02 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 12:05 | 13:05 | 60 | Muestreo de agua | AG-02 - Río Rímac - Ricardo Palma | 0 | -11.918 | -76.66
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 13:05 | 13:50 | 45 | Almuerzo | AG-02 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 13:50 | 15:04 | 73 | Traslado al laboratorio (48.0 km) | → Laboratorio acreditado (San Isidro) | 48
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 15:04 | 15:24 | 20 | Entrega de muestras al laboratorio | Laboratorio acreditado (San Isidro) | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 15:24 | 15:44 | 20 | Retorno a base (9.8 km) | → Base Lima | 9.8
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 15:44 | 16:14 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 07:50 | 21 | Traslado (11.2 km) | → AI-02 | 11.2
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 07:50 | 08:35 | 45 | Espera (fin de exposición 24 h) | AI-02 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 08:35 | 09:05 | 30 | Retiro de equipo y muestra de aire [PM10-02] | AI-02 - Calidad de aire PM10 - Callao | 0 | -12.05 | -77.13
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 09:05 | 10:02 | 57 | Traslado (36.8 km) | → AG-04 | 36.8
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 10:02 | 10:17 | 15 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-04 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 10:17 | 11:17 | 60 | Muestreo de agua | AG-04 - Río Chillón - Trapiche | 0 | -11.813 | -76.99
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 11:17 | 13:11 | 115 | Traslado (77.7 km) | → AG-03 | 77.7
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 13:11 | 13:36 | 25 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-03 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 13:36 | 14:21 | 45 | Almuerzo | AG-03 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 14:21 | 15:11 | 50 | Muestreo de agua | AG-03 - Quebrada Santa Eulalia | 0 | -11.895 | -76.665
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 15:11 | 16:27 | 76 | Retorno a base (49.9 km) | → Base Lima | 49.9
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 16:27 | 16:57 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 07:30 | 08:23 | 54 | Traslado (40.4 km) | → SU-02 | 40.4
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 08:23 | 08:33 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SU-02 | 0
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 08:33 | 09:33 | 60 | Muestreo de suelo | SU-02 - Suelo - Pachacámac | 0 | -12.23 | -76.86
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 09:33 | 10:27 | 54 | Traslado (42.4 km) | → AI-01 | 42.4
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 10:27 | 10:57 | 30 | Retiro de equipo y muestra de aire [PM10-01] | AI-01 - Calidad de aire PM10 - Ate | 0 | -12.026 | -76.918
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 10:57 | 11:23 | 26 | Retorno a base (19.1 km) | → Base Lima | 19.1
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 11:23 | 11:53 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 08:34 | 64 | Traslado (42.7 km) | → BI-01 | 42.7
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 08:34 | 09:04 | 30 | Acceso a pie (ida y vuelta) | BI-01 | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 09:04 | 10:34 | 90 | Muestreo de biologico | BI-01 - Hidrobiología - Lomas de Lúcumo | 0 | -12.24 | -76.83
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 10:34 | 10:56 | 22 | Traslado (8.8 km) | → SU-01 | 8.8
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 10:56 | 11:16 | 20 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SU-01 | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 11:16 | 12:16 | 60 | Muestreo de suelo | SU-01 - Suelo - Lurín | 0 | -12.275 | -76.87
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 12:16 | 13:08 | 52 | Retorno a base (44.6 km) | → Base Lima | 44.6
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 13:08 | 13:53 | 45 | Almuerzo | Base Lima | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 13:53 | 14:23 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 11:13 | 223 | Traslado (196.2 km) | → AG-06 | 196.2
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 11:13 | 11:28 | 15 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-06 | 0
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 11:28 | 12:28 | 60 | Muestreo de agua | AG-06 - Río Huaura - Churín | 0 | -10.809 | -76.88
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 12:28 | 12:34 | 6 | Traslado (3.3 km) | → SU-03 | 3.3
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 12:34 | 12:54 | 20 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SU-03 | 0
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 12:54 | 13:39 | 45 | Almuerzo | SU-03 | 0
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 13:39 | 14:39 | 60 | Muestreo de suelo | SU-03 - Suelo agrícola - Pachangara | 0 | -10.795 | -76.86
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 14:39 | 14:46 | 7 | Traslado a alojamiento (4.2 km) | → Hotel Churín | 4.2
2026-10-05 | C1 | ABC-123 | 14:46 | 14:46 | 0 | Pernocte | Hotel Churín | 0
2026-10-06 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:20 | 20 | Desayuno y alistamiento | Hotel Churín | 0
2026-10-06 | C1 | ABC-123 | 07:20 | 10:57 | 217 | Retorno a base (191.2 km) | → Base Lima | 191.2
2026-10-06 | C1 | ABC-123 | 10:57 | 11:27 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0

## Registro de campo
Fecha | Cuadrilla | Punto | Nombre | Matriz | Actividad | Hora programada | Estado | Hora real | Observación
2026-09-30 | C1 | EF-01 | Efluente planta industrial | efluente | Muestreo de efluente | 09:00 | Programado
2026-09-30 | C1 | RU-01 | Ruido ambiental - Cercado | ruido | Muestreo de ruido | 10:01 | Programado
2026-09-30 | C1 | RU-02 | Ruido ambiental - Villa El Salvador | ruido | Muestreo de ruido | 11:06 | Programado
2026-09-30 | C1 | AG-05 | Río Lurín - Cieneguilla | agua | Muestreo de agua | 13:24 | Programado
2026-09-30 | C1 | SD-01 | Sedimento Rímac - Huachipa | sedimento | Muestreo de sedimento | 15:23 | Programado
2026-09-30 | C2 | AI-02 | Calidad de aire PM10 - Callao | aire | Instalación de equipo de aire (24 h) | 07:50 | Programado
2026-09-30 | C2 | AI-01 | Calidad de aire PM10 - Ate | aire | Instalación de equipo de aire (24 h) | 09:17 | Programado
2026-09-30 | C2 | AG-01 | Río Rímac - Chosica | agua | Muestreo de agua | 10:50 | Programado
2026-09-30 | C2 | AG-02 | Río Rímac - Ricardo Palma | agua | Muestreo de agua | 12:05 | Programado
2026-10-01 | C1 | AI-02 | Calidad de aire PM10 - Callao | aire | Retiro de equipo y muestra de aire [PM10-02] | 08:35 | Programado
2026-10-01 | C1 | AG-04 | Río Chillón - Trapiche | agua | Muestreo de agua | 10:17 | Programado
2026-10-01 | C1 | AG-03 | Quebrada Santa Eulalia | agua | Muestreo de agua | 14:21 | Programado
2026-10-01 | C2 | SU-02 | Suelo - Pachacámac | suelo | Muestreo de suelo | 08:33 | Programado
2026-10-01 | C2 | AI-01 | Calidad de aire PM10 - Ate | aire | Retiro de equipo y muestra de aire [PM10-01] | 10:27 | Programado
2026-10-02 | C1 | BI-01 | Hidrobiología - Lomas de Lúcumo | biologico | Muestreo de biologico | 09:04 | Programado
2026-10-02 | C1 | SU-01 | Suelo - Lurín | suelo | Muestreo de suelo | 11:16 | Programado
2026-10-05 | C1 | AG-06 | Río Huaura - Churín | agua | Muestreo de agua | 11:28 | Programado
2026-10-05 | C1 | SU-03 | Suelo agrícola - Pachangara | suelo | Muestreo de suelo | 13:39 | Programado

## Personal
Persona | Días de campo | Horas | Noches fuera
Ana Quispe | 3 | 27.3 | 0
Carla Mendoza | 2 | 14.1 | 0
Jorge Salas | 5 | 39.6 | 1
Luis Rojas | 1 | 4.9 | 0
María Torres | 5 | 34.5 | 1
Pedro Huamán | 2 | 19.2 | 0
Rosa Flores | 3 | 21.5 | 1

## Vehículos
Placa | Días | Km | Litros | Costo S/ (comb.+vehículo)
ABC-123 | 5 | 785.3 | 82.7 | 1605.44
XYZ-789 | 2 | 231.8 | 21.1 | 450.61

## No programados
Punto | Tarea | Motivo