## Resumen
Indicador | Valor
Fecha de inicio | 2026-09-30
Fuente de tiempos | OSRM por carretera (https://router.project-osrm.org) x1.2
Puntos programados | 14
Retiros de equipos | 2
Días de campo | 4
Km totales | 631.2
Combustible (L) | 63.9
Costo combustible (S/) | 274.58
Costo vehículos (S/) | 1360
Viáticos (S/) | 1080
COSTO TOTAL (S/) | 2714.58
Puntos no programados | 0

## Rutas
Fecha | Día | Cuadrilla | Vehículo | Conductor | Integrantes | Equipos | Secuencia (I=instalación, R=retiro) | Salida | Fin | Km | Litros | Combustible S/ | Vehículo S/ | Viáticos S/ | Total S/
2026-09-30 | Mié | C1 | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, Ana Quispe, María Torres | MULTI-01, SON-01 | EF-01 → RU-01 → RU-02 → AG-05 → SD-01 | 07:00 | 16:58 | 118.8 | 12.5 | 53.78 | 250 | 180 | 483.78
2026-09-30 | Mié | C2 | XYZ-789 | Pedro Huamán | Pedro Huamán, Rosa Flores, Carla Mendoza | BARR-01, MULTI-02, PM10-01 | AI-01(I) → AG-01 → AG-02 → SU-02 | 07:00 | 16:50 | 155.8 | 14.2 | 60.92 | 180 | 180 | 420.92
2026-10-01 | Jue | C1 | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, Ana Quispe, Pedro Huamán | BARR-01, MULTI-01 | SU-01 → AI-01(R) → AG-03 | 07:00 | 15:40 | 162.5 | 17.1 | 73.56 | 250 | 180 | 503.56
2026-10-01 | Jue | C2 | XYZ-789 | Luis Rojas | Luis Rojas, Carla Mendoza, María Torres | PM10-02 | AI-02(I) | 07:00 | 09:28 | 24.1 | 2.2 | 9.4 | 180 | 180 | 369.4
2026-10-02 | Vie | C1 | ABC-123 | Jorge Salas | Jorge Salas, Rosa Flores, Ana Quispe | MULTI-01 | AI-02(R) → AG-04 | 07:00 | 12:31 | 78.3 | 8.2 | 35.42 | 250 | 180 | 465.42
2026-10-03 | Sáb | C1 | ABC-123 | Luis Rojas | Luis Rojas, Ana Quispe, Carla Mendoza |  | BI-01 | 07:00 | 12:13 | 91.7 | 9.7 | 41.5 | 250 | 180 | 471.5

## Cronograma
Fecha | Cuadrilla | Vehículo | Inicio | Fin | Min | Actividad | Lugar | Km | Latitud | Longitud
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 07:49 | 19 | Traslado (10.1 km) | → EF-01 | 10.1
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 07:49 | 09:00 | 71 | Espera (ventana horaria) | EF-01 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 09:00 | 09:40 | 40 | Muestreo de efluente | EF-01 - Efluente planta industrial | 0 | -12.06 | -77.12
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 09:40 | 10:01 | 22 | Traslado (11.1 km) | → RU-01 | 11.1
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 10:01 | 10:31 | 30 | Muestreo de ruido | RU-01 - Ruido ambiental - Cercado | 0 | -12.055 | -77.035
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 10:31 | 11:06 | 34 | Traslado (24.6 km) | → RU-02 | 24.6
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 11:06 | 11:36 | 30 | Muestreo de ruido | RU-02 - Ruido ambiental - Villa El Salvador | 0 | -12.213 | -76.937
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 11:36 | 12:29 | 54 | Traslado (27.9 km) | → AG-05 | 27.9
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 12:29 | 12:39 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-05 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 12:39 | 13:24 | 45 | Almuerzo | AG-05 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 13:24 | 14:24 | 60 | Muestreo de agua | AG-05 - Río Lurín - Cieneguilla | 0 | -12.11 | -76.81
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 14:24 | 15:13 | 49 | Traslado (30.0 km) | → SD-01 | 30
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 15:13 | 15:23 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SD-01 | 0
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 15:23 | 16:08 | 45 | Muestreo de sedimento | SD-01 - Sedimento Rímac - Huachipa | 0 | -12.017 | -76.93
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 16:08 | 16:28 | 19 | Retorno a base (15.2 km) | Base Lima | 15.2
2026-09-30 | C1 | ABC-123 | 16:28 | 16:58 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 07:30 | 07:57 | 27 | Traslado (19.8 km) | → AI-01 | 19.8
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 07:57 | 08:42 | 45 | Instalación de equipo de aire (24 h) | AI-01 - Calidad de aire PM10 - Ate | 0 | -12.026 | -76.918
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 08:42 | 09:21 | 39 | Traslado (26.6 km) | → AG-01 | 26.6
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 09:21 | 09:31 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-01 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 09:31 | 10:31 | 60 | Muestreo de agua | AG-01 - Río Rímac - Chosica | 0 | -11.9386 | -76.697
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 10:31 | 10:40 | 10 | Traslado (5.4 km) | → AG-02 | 5.4
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 10:40 | 10:45 | 5 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-02 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 10:45 | 11:45 | 60 | Muestreo de agua | AG-02 - Río Rímac - Ricardo Palma | 0 | -11.918 | -76.66
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 11:45 | 13:27 | 102 | Traslado (57.3 km) | → SU-02 | 57.3
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 13:27 | 13:37 | 10 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SU-02 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 13:37 | 14:22 | 45 | Almuerzo | SU-02 | 0
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 14:22 | 15:22 | 60 | Muestreo de suelo | SU-02 - Suelo - Pachacámac | 0 | -12.23 | -76.86
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 15:22 | 16:20 | 58 | Retorno a base (46.7 km) | Base Lima | 46.7
2026-09-30 | C2 | XYZ-789 | 16:20 | 16:50 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 08:20 | 50 | Traslado (38.8 km) | → SU-01 | 38.8
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 08:20 | 08:40 | 20 | Acceso a pie (ida y vuelta) | SU-01 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 08:40 | 09:40 | 60 | Muestreo de suelo | SU-01 - Suelo - Lurín | 0 | -12.275 | -76.87
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 09:40 | 10:28 | 48 | Traslado (40.3 km) | → AI-01 | 40.3
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 10:28 | 10:58 | 30 | Retiro de equipo y muestra de aire [PM10-01] | AI-01 - Calidad de aire PM10 - Ate | 0 | -12.026 | -76.918
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 10:58 | 11:55 | 57 | Traslado (33.5 km) | → AG-03 | 33.5
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 11:55 | 12:20 | 25 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-03 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 12:20 | 13:10 | 50 | Muestreo de agua | AG-03 - Quebrada Santa Eulalia | 0 | -11.895 | -76.665
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 13:10 | 13:55 | 45 | Almuerzo | AG-03 | 0
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 13:55 | 15:10 | 76 | Retorno a base (49.9 km) | Base Lima | 49.9
2026-10-01 | C1 | ABC-123 | 15:10 | 15:40 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 07:30 | 07:50 | 21 | Traslado (11.2 km) | → AI-02 | 11.2
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 07:50 | 08:35 | 45 | Instalación de equipo de aire (24 h) | AI-02 - Calidad de aire PM10 - Callao | 0 | -12.05 | -77.13
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 08:35 | 08:58 | 23 | Retorno a base (12.9 km) | Base Lima | 12.9
2026-10-01 | C2 | XYZ-789 | 08:58 | 09:28 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 07:50 | 21 | Traslado (11.2 km) | → AI-02 | 11.2
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 07:50 | 08:35 | 45 | Espera (fin de exposición 24 h) | AI-02 | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 08:35 | 09:05 | 30 | Retiro de equipo y muestra de aire [PM10-02] | AI-02 - Calidad de aire PM10 - Callao | 0 | -12.05 | -77.13
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 09:05 | 10:02 | 57 | Traslado (36.8 km) | → AG-04 | 36.8
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 10:02 | 10:17 | 15 | Acceso a pie (ida y vuelta) | AG-04 | 0
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 10:17 | 11:17 | 60 | Muestreo de agua | AG-04 - Río Chillón - Trapiche | 0 | -11.813 | -76.99
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 11:17 | 12:01 | 44 | Retorno a base (30.3 km) | Base Lima | 30.3
2026-10-02 | C1 | ABC-123 | 12:01 | 12:31 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0
2026-10-03 | C1 | ABC-123 | 07:00 | 07:30 | 30 | Preparación de equipos / charla de seguridad | Base Lima | 0
2026-10-03 | C1 | ABC-123 | 07:30 | 08:34 | 64 | Traslado (42.7 km) | → BI-01 | 42.7
2026-10-03 | C1 | ABC-123 | 08:34 | 09:04 | 30 | Acceso a pie (ida y vuelta) | BI-01 | 0
2026-10-03 | C1 | ABC-123 | 09:04 | 10:34 | 90 | Muestreo de biologico | BI-01 - Hidrobiología - Lomas de Lúcumo | 0 | -12.24 | -76.83
2026-10-03 | C1 | ABC-123 | 10:34 | 11:43 | 69 | Retorno a base (49.0 km) | Base Lima | 49
2026-10-03 | C1 | ABC-123 | 11:43 | 12:13 | 30 | Descarga, preservación y registro de muestras | Base Lima | 0

## Personal
Persona | Días de campo | Horas
Ana Quispe | 4 | 29.4
Carla Mendoza | 3 | 17.5
Jorge Salas | 3 | 24.2
Luis Rojas | 2 | 7.7
María Torres | 2 | 12.4
Pedro Huamán | 2 | 18.5
Rosa Flores | 2 | 15.4

## Vehículos
Placa | Días | Km | Litros | Costo S/ (comb.+vehículo)
ABC-123 | 4 | 451.3 | 47.5 | 1204.26
XYZ-789 | 2 | 179.9 | 16.4 | 430.32

## No programados
Punto (tarea) | Motivo